## Plan de acción
ANEXO 03
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UGEL TACNA
| item | ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS | RESPONSABLE | FECHA
|  |  |  | Inicio | Fin.
| 1 | Publicacion de comunicado | UGEL - INFORMATICA | 2018-12-31
| 2 | Inicio de actividades por los directores | IIEE-DIRECTOR | 2019-01-02 | 2019-01-15
| 3 | Revision de Expedientes y absolucion de dudas | IIEE-PATRIMONIO | 2019-01-16 | 2019-02-01
|  | Recepcion de expedientes de requerimiento | UGEL-TRAMITE DOCUMENTARIO | 2019-01-16 | 2019-02-01
| 4 | Recepcion de expedientes extemporaneo | UGEL-TRAMITE DOCUMENTARIO | 2019-02-04 | 2019-02-08
| 5 | Presentacion y sustentacion de necesidad ante el PRONIED | UGEL - PATRIMONIO | 2019-02-11 | 2019-02-12
| 6 | Atencion de nececidad (*) | PRONIED-UGEL | 2019-03-04 | 2019-03-04
(*) la fecha esta sujeto al proceso de contratacion que sera llevado a cabo el PRONIED
Note on B6: INSERTAR-COPIAR NUEVAS FILAS: Usted puede insertar mas filas dentro de cada fase o plan con solo ubicarse y hacer click con el mouse en el extremo izquiero de la fila donde desea insertar una nueva, luego al seleecionar la(s) fila(s), sostenga las teclas Ctrl i. De esta forma y de manera automática se insertará y se copiara el contendio de la(s) fila(s) resaltada(s).